中央财政支持社会组织参与社会服务项目执行指引

说明：1、为确保项目顺利执行，加强项目执行的自检自评，请参照本指引的内容，定期开展自我评估。

2、请按照实际情况做出判断，符合要求的，请在对应项前打“√”，不符合的，请在对应项前打“×”。

| 一、项目准备阶段 |  |
| --- | --- |
| 项目计划 |  |
|  | 制定了科学合理的项目规划 |
|  | 制定了明确具体的项目实施进度方案 |
| 项目管理与制度建设 |  |
|  | 建立了合理的项目管理制度 |
|  | 建立了专门的项目资金专项财务管理和会计核算制度，项目资金纳入单位财务统一管理，单独设置明细科目进行核算 |
|  | 建立了授权审批制度，明确审批人对资金支出的授权方式、权限、程序、责任和相关控制措施 |
|  | 建立了项目受益对象的反馈机制 |
|  | 建立了受益对象满意度评估机制 |
|  | 根据《中华人民共和国档案法》的规定，规范了包括财务资料在内的项目资料管理，建立了档案的立卷、执行、监督及评估等管理制度 |
|  | 项目立项过程中的申报资料已经归档 |
| 二、项目执行阶段 |  |
| 执行团队 |  |
|  | 项目团队组成合理，成员有相关项目经验 |
|  | 项目团队成员职责明确 |
|  | 项目团队成员执行力强 |
|  | 项目团队成员间沟通良好 |
| 项目执行进度 |  |
|  | 项目进展符合预计实施进度，各阶段都能够按期完成 |
| 资金管理 |  |
|  | 项目资金支出能够按时产生预计的效益 |
|  | 项目资金中的中央财政资金直接支付给受益人群或用于购买服务 |
|  | 项目资金分配合理，与《中央财政支持社会组织参与社会服务项目执行办法》的要求相符合 |
|  | 项目未提取管理费 |
|  | 未曾使用项目资金支付有工资性收入的人员的工资、奖金、津补贴和福利支出 |
|  | 未曾使用项目资金购买楼堂馆所、缴纳罚款罚金、偿还债务、对外投资、购买汽车等支出 |
|  | 项目资金专项财务管理和会计核算制度合理有效，且已经得到执行 |
|  | 项目授权审批制度合理有效，审批人对资金支出的授权方式、权限、程序、责任和相关控制措施能够有效执行，从未越权审批 |
|  | 经办人在职责范围内，按照审批人批准意见办理相关业务 |
|  | 交通、通讯、印刷、会议、劳务、宣传、设备等支出全部由配套经费支付 |
|  | 会议经费每人每天控制在400元以内，第三天及以后费用控制在200元/人 |
|  | 项目培训经费每人每天控制在300元以内，第三天及以后费用控制在200元/人 |
|  | 项目外聘专家，高级专业技术职称人员每人每天控制在500元以内，其他专业技术一般人员每人每天控制在300元以内，第三天及以后费用控制在200元/人 |
|  | 项目执行费用支出取得或填制了符合规定的原始凭证，在购买商品、接受服务等支付款项时，向收款方取得了合法票据 |
| 项目日常管理 |  |
|  | 项目执行工作运转民主、决策透明 |
|  | 定期召开项目总结会议，总结项目实施过程中的经验教训 |
|  | 制作项目各阶段的项目总结报告，并组织项目团队成员开展学习 |
|  | 邀请项目受益对象座谈，对项目执行提出意见、建议 |
|  | 定期开展项目的自检自评工作 |
|  | 按期制作并提交了中期报告 |
|  | 项目受益对象均已出具受益对象确认书 |
|  | 及时将项目执行、监督及评估等项目资料汇集整理，项目资料保管妥善、存放有序、查阅方便、没有毁损、散失和泄密等现象的发生 |
|  | 项目执行过程中的资料，包括受益对象的资料、受益对象的清单、付款及签收记录、发票、付款记录等已经归档 |
| 社会支持 |  |
|  | 积极争取社会支持 |
|  | 项目获得了当地政府的配套资金支持，并已足额到位 |
|  | 项目获得了当地企事业单位的资金支持 |
|  | 项目获得了当地居民的积极参与 |
| 宣传情况 |  |
|  | 在开展项目宣传活动、下发资料及配发物品上注明了“中央财政支持社会组织示范项目”标识 |
|  | 及时收集视频、音频、素材，整理典型感人事例，建立专门项目宣传档案， |
|  | 定期向项目办公室报送项目简报 |
|  | 通过广播、电视、报刊、网络等新闻媒体宣传项目的意义、资助内容，并及时宣传报道项目开展的情况和社会效益 |
| 三、项目总结阶段 |  |
| 项目执行进度 |  |
|  | 项目整体已于2012年度内完成 |
| 实施效果 |  |
|  | 项目受益人群数量达到了项目申报计划的预计数量 |
|  | 项目所提供的服务满足受益对象的实际需要 |
|  | 项目服务对象对项目的评价总体满意 |
| 项目总结 |  |
|  | 召开项目总结会议，总结项目执行过程中的经验教训 |
|  | 制作项目总结报告，并组织项目团队成员开展学习 |
|  | 开展内部总结，并给予项目团队成员相应的表彰或惩罚 |
|  | 邀请项目受益对象座谈，提出意见、建议 |
|  | 按期制作并提交末期报告 |
|  | 项目评估和后续监督资料，包括项目评估报告、项目实施情况、资金使用管理情况、宣传推广情况、费用支出明细表等已经归档 |
|  | 全体项目受益对象都已出具受益对象确认书 |
| 项目公开 |  |
|  | 项目总结情况通过广播、电视、报刊、网络等新闻媒体向社会公开 |
|  | 项目财务情况通过广播、电视、报刊、网络等新闻媒体向社会公开 |
| 可持续发展 |  |
|  | 受益对象希望由组织继续提供服务 |
|  | 当地政府明确表示下一年度继续支持组织提供服务 |
|  | 组织愿意继续提供相关服务 |
|  | 当地企事业单位明确表示下一年度继续支持组织提供服务 |
|  | 当地居民明确表示下一年度继续支持组织提供服务 |